## 工程表
理事長 |  | 事務局長 |  | 総務課長 |  |  |  | 工事係長 |  |  | 係 |  |  |  | 庶務係
[22 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[10 empty] | 工 程 表 | [12 empty] | 請負人
住所
阿賀野川土地改良区
| 理事長 松 田 昭 悦 様 | [21 empty] | 氏名
令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 契約による次の工事の工程表を作成しましたので届け出ます。
事 業 名
工 事 名
工 事 場 所
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
[9 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
工種 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 日 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |  | 5 | 15 |  | 25 | 5 |  | 15 | 25 |  | 5 | 15 | 25
工務第一課長

## 工程表 (記入例)
理事長 |  |  | 事務局長 |  |  | 総務課長 |  |  |  | 工事係長 |  |  | 係 |  |  |  | 庶務係
[24 empty] | 令和 |  | 4 |  | 年 |  | 9 |  | 月 |  | 15 |  | 日
[12 empty] | 工 程 表 | [12 empty] | 請負人
住所
阿賀野川土地改良区
| 理事長 松 田 昭 悦 様 | [23 empty] | 氏名
令和 |  | 4 | 年 | 9 |  | 月 | 9 | 日 | 契約による次の工事の工程表を作成しましたので届け出ます。
事 業 名 |  |  |  |  | 土地改良施設維持管理適正化事業
工 事 名 |  |  |  |  | 阿賀野排水路工事
工 事 場 所 |  |  |  |  | 阿賀野市学校町地内
工 期 |  |  |  |  | 令和4年9月15日 から 令和5年3月15日
[11 empty] | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  |  |  |  | 1 | 月 |  |  |  |  | 2 | 月 |  |  |  | 3 | 月
工種 | [6 empty] | 数量 |  |  |  | 日 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |  | 5 |  | 15 |  | 25 |  | 5 |  | 15 |  | 25 |  | 5 | 15 |  | 25
準備工
土 工
土 工 | [6 empty] | 1.0式
旧構造物撤去 | [6 empty] | 1.0式
排水路工
HF800×800 | [6 empty] | L=430ｍ
附帯工
田区排水工 | [6 empty] | 1.0式
横断工 | [6 empty] | 1.0式
仮設工
水替工 | [6 empty] | 1.0式
跡片付け | [6 empty] | 1.0式
工務第一課長

## 変更工程表
理事長 |  | 事務局長 |  | 総務課長 |  |  |  | 工事係長 |  |  | 係 |  |  |  | 庶務係
[22 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[10 empty] | 変 更 工 程 表 | [12 empty] | 請負人
住所
阿賀野川土地改良区
| 理事長 松 田 昭 悦 様 | [21 empty] | 氏名
令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 変更契約による次の工事の工程表を作成しましたので届け出ます。
事 業 名
工 事 名
工 事 場 所
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日（変更前終期日 令和 年 月 日）
[9 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
工種 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 日 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |  | 5 | 15 |  | 25 | 5 |  | 15 | 25 |  | 5 | 15 | 25
工務第一課長

## 変更工程表 (記入例)
理事長 |  |  | 事務局長 |  |  | 総務課長 |  |  |  | 工事係長 |  |  | 係 |  |  |  | 庶務係
[24 empty] | 令和 |  | 5 |  | 年 |  | 2 |  | 月 |  | 20 |  | 日
[12 empty] | 変 更 工 程 表 | [12 empty] | 請負人
住所
阿賀野川土地改良区
| 理事長 松 田 昭 悦 様 | [23 empty] | 氏名
令和 |  | 5 | 年 | 2 |  | 月 | 20 | 日 | 変更契約による次の工事の工程表を作成しましたので届け出ます。
事 業 名 |  |  |  |  | 土地改良施設維持管理適正化事業
工 事 名 |  |  |  |  | 阿賀野排水路工事
工 事 場 所 |  |  |  |  | 阿賀野市学校町地内
工 期 |  |  |  |  | 令和4年9月15日 から 令和5年3月15日（変更前終期日 令和5年3月15日）
[11 empty] | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  |  |  |  | 1 | 月 |  |  |  |  | 2 | 月 |  |  |  | 3 | 月
工種 | [6 empty] | 数量 |  |  |  | 日 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |  | 5 |  | 15 |  | 25 |  | 5 |  | 15 |  | 25 |  | 5 | 15 |  | 25
準備工
土 工
土 工 | [6 empty] | 1.0式
旧構造物撤去 | [6 empty] | 1.0式
排水路工
HF800×800 | [6 empty] | L=430ｍ L=500ｍ
附帯工
田区排水工 | [6 empty] | 1.0式
横断工 | [6 empty] | 1.0式
仮設工
水替工 | [6 empty] | 1.0式
道路補修工 | [6 empty] | 1.0式
跡片付け
縦軸の赤線より前は実績の工程
縦軸の赤線より後は計画見直しの変更工程
当初工程
実施及び変更工程
一部変更指示 12/20
変更契約日 2/20
工務第一課長